Eindevaluatie gemeente Leeuwarden

### Gegevens organisatie en project

Gemeente(n): Leeuwarden

Naam project: Maken podcast voor de buitendienst. Onderwerp: Groenbeleidsplan

Doorlooptijd: 5 jaar

### Evaluatie

**Aanleiding:**

Aanleiding is om de doelgroep VMBO/MBO die kampen met laaggeletterdheid mee te kunnen nemen in scholing.

Om alle buitendienst medewerkers mee te kunnen nemen in de scholing worden er op maat verschillende cursussen en trainingen ontwikkeld. De laaggeletterden kunnen niet altijd mee komen vanwege hun beperking.

Door een podcast te maken voor deze doelgroep hopen we dat de scholing

voor hun toegankelijker wordt.

**Hulpvragen voor het invullen van deze evaluatie**

1. Hoe vind je dat het project en proces is verlopen? In principe verliep het project traag vanwege de nieuwigheid. Voor een ieder was het nieuw en dan kost het veel tijd om de juiste personen te vinden die kennis hebben van het maken van een podcast hebben en die geschikt zijn om het verhaal/instructie goed over te brengen. Dit geldt ook voor de apparatuur welke nodig is voor de opname.
2. Hebben de uitgevoerde activiteiten bijgedragen aan de projectdoelstelling?
   1. Zo ja, waarom en waar merk je dat aan?
   2. Zo nee, waarom niet en wat doe je om bij te sturen? Nog niet, vanwege de vele nieuwe stappen en hobbels die genomen moesten worden. In principe is de projectdoelstelling wel behaald maar waar het blijft steken op technische deel. Via welk medium komt de podcast op de lijn bij de doelgroep? Niet iedereen heeft een smartphone of computer, laptop, tablet. .
3. Hoe heeft het draagvlak bijgedragen aan het resultaat van het project? Dit is nog niet onderzocht omdat we nog niet in de stadium zitten.
4. Hoe is de waardering en ervaring van de mensen die bij het project betrokken zijn? Deze waardering is er zeker gelukkig. Ervaring is dat het veel voorbereidingstijd neemt maar alle medewerkers aan de podcast waren positief.
5. Tot welke niet geplande resultaten of niet voorziene effecten heeft dit project geleid? Het wegzetten van de podcast hebben we onderschat. Niet iedereen heeft een smartphone en wanneer ze die wel hebben moet je er ook nog mee kunnen werken om de podcast te ontvangen.
6. Wat zijn je belangrijkste bevindingen en wat zou je in een vergelijkbaar project in het vervolg anders doen? Nog beter en grondiger voorbereiden.
7. Wat zijn je belangrijkste adviezen voor andere gemeenten bij een soortgelijk project? Goed en grondiger voorbereiden.